|  |
| --- |
| Администрация Заводского района  Муниципального образования «Город Саратов»  **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ**  **ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  **«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №113**  410048 г. Саратов, ул. Химическая. 92-58-27,e-mail: [s.1132011@yandex.ru](mailto:s.1132011@yandex.ru) |

**ПЛАН РАБОТЫ**

**МДОУ «ЦРР-детский сад №113»**

**по участию в деятельности сетевой инновационной площадки**

**Всероссийского образовательного проекта «Мир Без Опасности»**

| № | Мероприятия и задачи | Дата[[1]](#footnote-2) | Участники | Ответственный[[2]](#footnote-3) | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Ресурсное обеспечение** | | | | | |
| **1.** | **Нормативно-правовые условия** | | | | |
| 1.1. | Проект приказа о создании инновационной группы ДОО (команды изменений) | Январь 2025 |  | Заведующий ДОО  Середа И.А | Приказ по ДОО о создании инновационной группы |
| 1.2. | Формирование плана работы ИП | Январь 2025 |  | Методист  Сазонова Н.М. | План работы инновационной группы на год |
| 1.3. | Оформление договора с социальными партнерами о сотрудничестве в рамках реализации плана деятельности сетевой инновационной площадки  (при необходимости) | В течение всего периода Проекта |  | Заведующий ДОО  Середа И.А | Договоры о сотрудничестве |
| 1.4. | Составление аналитического отчета о результатах инновационной деятельности по Проекту | Завершающий этап Проекта | Инновационная группа  (команда изменений) | Методист  Сазонова Н.М. | Аналитическая справка (по установленной форме) |
| **2.** | **Кадровые условия** | | | | |
| 2.1. | Обеспечить условия для обучения участников сетевой площадки на курсах повышения квалификации по программе «Формирование культуры безопасности личности и приобщение детей к традиционным ценностям российского общества (на материале парциальной образовательной программы И.А. Лыковой «Мир Без Опасности»)», в объеме 72 часа, в АНО ДПО «Институт образовательных технологий» | В соответствии с графиком проведения курсов Института | ФИО педагогов | Методист  Сазонова Н.М. | Удостоверение о прохождении КПК |
| 2.2. | Участие рабочей группы ДОО в серии методических семинаров, вебинаров по  формированию культуры безопасности личности и приобщению детей к базовым российским ценностям – «Родина», «Природа», «Культура», «Человек», «Семья», «Труд», «Жизнь», «Здоровье» | Расписание семинаров (дистанционно)  Института | ФИО педагогов | Заведующий ДОО  Середа И.А, Методист  Сазонова Н.М.  Старший воспитатель Кирпиленко М.В.  Педагог-психолог  Загороднова Т.А. | График участия членов рабочей группы, согласно расписания |
| 2.3. | Поддерживать профессиональное сотрудничество участников сетевой площадки по тематике всероссийского образовательного Проекта | В течение всего периода Проекта | ФИО педагогов | Методист  Сазонова Н.М.  Старший воспитатель Кирпиленко М.В. | Расширение социального капитала организации |
| **3.** | **Научно-методические условия** | | | | |
| 3.1. | Пополнить методическую библиотеку ДОО программно-методическими, наглядно-дидактическими и другими материалами по тематике Проекта | В течение всего периода Проекта | Педагогический коллектив ДОО | Методист  Сазонова Н.М.  Старший воспитатель Кирпиленко М.В. | Расширенный вариант библиотеки методических материалов |
| 3.2. | Создать электронный ресурс авторских, информационных и обучающих материалов (вебинары, презентации, видеосюжеты и др.) | В течение всего периода Проекта | Педагогический коллектив ДОО | Методист  Сазонова Н.М.  Старший воспитатель Кирпиленко М.В. | Вебинары,  Видеосюжеты,  Презентации и др. |
| 3.3. | Сформировать банк диагностических методик по оценке эффективности реализации парциальной программы «Мир Без Опасности» в образовательном процессе. |  | Инновационная группа  (команда изменений) | Педагог-психолог  Дозорова А.В. | Электронный банк диагностических методик на сайте Института |
| **4.** | **Материальные условия** | | | | |
| 4.1. | Создать развивающую предметно-пространственную среду для реализации Проекта (в соответствии с методическими рекомендациями к проектированию развивающей предметно-пространственной среды), включающую:  - программно-методические и наглядно-дидактические пособия по теме Проекта;  - игровые пособия, атрибуты, оборудование по теме Проекта. | На первом этапе Проекта |  | Заведующий ДОО  Середа И.А, Методист  Сазонова Н.М.  Старший воспитатель Кирпиленко М.В. | Уточнить количество приобретаемых комплектов для каждой группы ДОО – участника Проекта |
| 4.2. | Организовать условия в пространстве группового или иного (в т.ч. специально выделенного) помещения для реализации Проекта по формированию основ культуры безопасности личности | На первом этапе Проекта |  | Воспитатели ДОО  ФИО | Оснащенность образовательного пространства |
| 1. **Организационно-педагогическая работа** | | | | | |
| 1. | Координационные совещания инновационной группы | Ежеквартально | Инновационная группа  (команда изменений) | Методист  Сазонова Н.М.  Старший воспитатель Кирпиленко М.В. | Протоколы заседаний |
| 2. | Консультации по проблемам освоения и реализации парциальной образовательной программы «Мир Без Опасности» в ДОО  *(указать тему консультации)* | В течение всего периода Проекта – по мере необходимости | Педагогический коллектив | Ответственный в соответствии с тематикой консультации | Материалы консультаций |
| 3. | Организация образовательного процесса с использованием методик и технологий парциальной образовательной программы И.А. Лыковой «Мир Без Опасности» | Январь 2024- июнь 2028 | Педагогический коллектив | Методист  Сазонова Н.М. | Фото, видео – материалы о, зафиксировавшие процесс и результаты образовательной деятельности |
| 4. | Организация и проведение детско-взрослых проектов, фестивалей, клубов, квестов и других форм по направлениям культуры безопасности (витальной, социальной, дорожной, пожарной, экологической) с возможностью привлечения детей, родителей, волонтёров). | Согласно плану проведения мероприятий |  | Конкретизация согласно плану проведения мероприятий | Программа мероприятия (электронная ссылка на Интернет-ресурс) |
| 5. | Проведение семинаров-практикумов, вебинаров, педагогических дискуссий для методической поддержки педагогов ДОО в реализации Проекта | Согласно плану проведения мероприятий | Педагоги  ФИО | Конкретизация согласно плану проведения мероприятий | Программа, ссылка и/или резолюция, решение |
| 6. | Анализ результативности системы педагогической работы, направленной на формирование культуры безопасности личности и приобщение детей к базовым российским ценностям в соответствии с ФОП ДО. | Ежегодно  (июнь) | Инновационная группа  (команда изменений) | Методист  Сазонова Н.М. | Отчет о проделанной работе (по установленной форме), аналитические материалы |
| 7. | Трансляция и внедрение (распространение) инновационного опыта участников сетевой инновационной площадки Проекта | В течение всего периода Проекта | Педагогический коллектив | Методист  Сазонова Н.М. | Публикации,  выступления,  видеосюжеты,  презентации и др. |
| 8. | Итоговая конференция участников сетевой площадки Проекта | Май-июнь 2028 | Инновационная группа  (команда изменений) | Заведующий ДОО  Середа И.А, Методист  Сазонова Н.М.  Старший воспитатель Кирпиленко М.В. | Сборник материалов конференции,  сертификаты участника конференции |
| 1. **Информационные ресурсы** | | | | | |
| 1. | Коммуникация в постоянно действующей координационной группе в ВК | В течение ИД | Инновационная группа  (команда изменений) | Координатор проекта от Организации Методист  Сазонова Н.М. | Участие в мероприятиях сетевой ИП |
| 2. | Интернет-ресурс, на котором размещается оперативная информация о Проекте и деятельности сетевой площадки | В течение всего периода Проекта | Педагоги ДОО | Педагог-психолог  Загороднова Т.А  Озерова Н.Г.  Ответственные за сайт | Ссылка на информацию |

1. Даты могут быть изменены в зависимости от сроков вступления ДОО в инновационную деятельность [↑](#footnote-ref-2)
2. Каждая ДОО самостоятельно определяет ответственного за работу инновационной площадки (координатора Проекта) [↑](#footnote-ref-3)