Программа

Проектно-исследовательской лаборатории (ПИЛ)

«Развитие профессиональных компетенций педагогов в области краеведения и рекреационного туризма детей дошкольного возраста через создание и совершенствование медиаобразовательной среды в дошкольных образовательных организациях»

Энгельс 2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

  - 1. Цель и задачи программы……………………………………….................................3

  - 1.1 Тема программы………………………………………………….………………......3

  - 1.2 Цель программы………………………………………………...……………............3

  - 1.3. Задачи программы…………………………………………………………………...3

1.4. Обоснование значимости темы программы для развития региональной

системы образования………………………...………………………………………..…3

- Программа реализации инновационного проекта………………..….................6

2.1. Исходные теоретические положения программы………………………..………..6

2.2. Анализ условий, необходимых для реализации программы……………...…....…6

2.3. Этапы, содержание и методы деятельности в рамках ПИЛ………………….……7

2.4 Прогнозируемые результаты……………………………………………………...….9

2.5 Средства контроля и обеспечения достоверности результатов………………...….9

2.6 Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме

инновационного проекта, использованных при его разработке………………………10

  - Участники лаборатории………………………………………..………………….....11

- Организация семинаров, конференций, круглых столов, вебинаров, мастер-

классов по проблематике работы лаборатории……………………………….…..…....13

- Публикации статей, тезисов, докладов, методических разработок

по проблематике работы лаборатории……………………………………….…...…….14

- Организация конкурсов, фестивалей и прочих интеллектуальных мероприятий

для обучающихся…………………………………………………………………..……14

1. Цель и задачи программы

1.1. Тема программы: «Развитие профессиональных компетенций педагогов в области краеведения и рекреационного туризма детей дошкольного возраста через создание и совершенствование медиаобразовательной среды в дошкольных образовательных организациях».

1.2. Цель программы: подготовить педагогов к эффективной реализации системы краеведческой работы и рекреационного туризма в образовательной деятельности, стимулируя их использование современных интерактивных методов и медиапроектов для изучения и трансляции культурно-исторических артефактов региона, а также формирования у воспитанников и их родителей информационной культуры, медиаграмотности, активной гражданской позиции и интереса к родному краю.

1.3. Задачи программы:

— повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в области краеведения, рекреационного туризма и исследовательской деятельности;

— ознакомление педагогов с современными методиками и технологиями создания медиаобразовательных ресурсов;

— создание условий для развития творческого потенциала педагогов и внедрения инновационных подходов в образовательную деятельность;

— развитие у педагогов, воспитанников и их родителей интереса и уважения к культурному и природному наследию региона;

— обеспечение обмена опытом и лучшими практиками между педагогами для повышения эффективности краеведческой работы в школах и ДОУ;

— стимулирование создания локальных исследовательских медиапроектов и их интеграцию в образовательную деятельность.

1.4. Обоснование значимости темы программы для развития региональной системы образования:

Проектно-исследовательская лаборатория «Развитие профессиональных компетенций педагогов в области краеведения и рекреационного туризма детей дошкольного возраста через создание и совершенствование медиаобразовательной среды в дошкольных образовательных организациях» предоставляет педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций уникальную возможность углубить свои знания и развить навыки в применении современных и эффективных методов изучения культурно-исторических артефактов региона. Это способствует формированию у педагогов профессиональных компетенций, необходимых для активного включения краеведческого материала в образовательный процесс, разработки маршрутов рекреационного туризма и формирования у воспитанников интереса к своему краю, его истории, культуре и природным особенностям.

Внедрение инновационных методик и совершенствование медиаобразовательной среды в дошкольном образовании направлены на воспитание духовно-нравственной личности, развитие творческих способностей и выявление актуальной и потенциальной одаренности воспитанников через совместные медиапроекты. Активное участие всех участников образовательного процесса — педагогов, родителей и детей дошкольного возраста — не только стимулирует развитие творческого потенциала педагогов, но и обновляет педагогические подходы к организации совместной деятельности в рамках реализации ФОП дошкольного образования. В конечном итоге такой комплексный подход окажет положительное влияние на развитие муниципальных систем дошкольного образования, способствуя формированию у детей уважения к культурному наследию и любви к родному краю.

Современная медиа-среда должна стать не только инструментом обучения, но и площадкой для формирования у дошкольников навыков поиска, анализа и оценки информации, а также бережного отношения к информационным ресурсам и цифровой этике. В итоге, создавая богатую и безопасную медиасреду, мы способствуем развитию у малышей базовых цифровых компетенций, необходимых для успешного развития в будущем и гармоничного включения в современное информационное общество.

Программа «Развитие профессиональных компетенций педагогов в области краеведения и рекреационного туризма детей дошкольного возраста через создание и совершенствование медиаобразовательной среды» является ключевым фактором для развития системы образования Саратовской области:

- она способствует формированию у педагогов современных компетенций, необходимых для внедрения инновационных методов обучения, ориентированных на сохранение культурного наследия региона и развитие туристическо-краеведческого потенциала;

- создание и усовершенствование медиаобразовательной среды позволяет сделать обучение более интерактивным, доступным и привлекательным для малышей, что существенно повышает качество дошкольного образования;

- развитие этих направлений способствует возрождению и популяризации уникальных краеведческих ценностей Саратовской области, что укрепляет культурно-образовательную самобытность региона. В совокупности, программа поддерживает стратегию формирования гармонично развитой личности, способной видеть ценность своего края и использовать современные средства для его изучения и популяризации, что способствует устойчивому развитию системы образования региона в целом.

При создании программы учитывались не только ФГОС до и ФОП ДО, но и       фундаментальные труды в области педагогики, краеведения, туризма и медиаобразования, а также актуальные программы и нормативные документы, регламентирующие развитие системы дошкольного образования в России. В частности, программа опирается на работы таких авторов, как Л.С. Выготский, А.Н. Неменский, В.А. Караковский в области педагогической теории и практики, а также на современные исследования в сфере медиаобразования и краеведения:

- Матова В. Н. Краеведение в детском саду. ФГОС /В. Н. Матова. — Москва: Детство-Пресс, 2015.- 176 с.

- Гришина, И. И. Краеведение в детском саду / И. И. Гришина, О. И. Давыденко, Е. В. Свинина // Образование и воспитание. – 2017. – № 5(15). – С. 32-34.

- Лихачёв Д. С. Любить родной край // Отечество: Краеведческий альманах. - М., 1990.- вып. 1.- с. 8.

- В.А. Смирнов — работы по региональной культуре и краеведению, подчеркивающие воспитание у детей интереса к своей малой родине.

- В.М. Пономарёв — исследования в области интеграции краеведения в дошкольное образование и формирования экологической культуры у детей.

- И. В. Ланская — исследования в области региональной педагогики и краеведческого воспитания.

- Калаш И. Возможности информационных и коммуникационных
технологий в дошкольном образовании: аналитический обзор, ЮНИСКО -
2011., 176 с., 176 с.

- Грин Н.В. Мультимедиа как средство медиаобразования при обучении
детей // В мире научных открытий. - 2013. - № 3. - С. 26-35.

- Бастрыкина А.Ю. Ребенок – дошкольник в мире цифровых технологий. – Тамбов, 2019.

- Дрокина О.В., Колмакова М.Г. Развитие цифровой среды в ДОУ. – Красноуфимск, 2018.

- Комарова И.И. Будущее дошкольного образования в эпоху цифровизации // Современное дошкольное образование. – 2018. – №8(90). – С. 16–25.

- Калинина Т.В. Управление ДОУ. Новые информационные технологии в дошкольном детстве. – М.: Сфера, 2018 г.

- Новоселова С. Л. Компьютерный мир дошкольника / С. Л. Новоселова. — Текст //М.: Новая школа, — 2011. — с. 128.

- Герасимова В.В. "Медиаобразование в дошкольном возрасте: теория и практика".

- Дубровина Н.И. "Медиаобразование и развитие информационной культуры дошкольников".

- В.Г. Сластенин — основоположник медиаобразовательной теории, рассматривающий роль медиа в развитии критического мышления и познавательных умений.

- Е.В. Ларина — специалист по развитию информационной культуры и медиакомпетентности у детей и педагогов.

- А.Ю. Лукин — работы по интеграции медиаобразования в дошкольные образовательные программы.

Эти источники обеспечивают научную и нормативную основу для формирования содержания и методов реализации программы, способствующих повышению качества образования и гармоничному развитию детей на основе региональной идентичности и современных технологий, позволяют формировать междисциплинарную основу для программы, объединяя теорию и практику развития профессиональных компетенций педагогов в области краеведения, туризма и медиаобразования в дошкольных учреждениях.

Исследования в области краеведения подтверждают, что вовлечение детей в изучение истории, культуры и природных особенностей своего региона способствует формированию у них национальной идентичности, экологической ответственности и личностного развития. Например, работы В.А. Смирнова и В.М. Пономарёва подчеркивают важность интеграции краеведческого содержания в дошкольное образование для формирования патриотического воспитания и экологической культуры. Эти научные достижения служат фундаментом для создания данной программы, которая ориентирована на развитие интереса и инициативы у детей через изучение их региона, что является актуальным в контексте современного педагогического подхода.

Краеведческие исследования подкрепляют необходимость использования медиаобразовательных технологий, которые позволяют эффективно интегрировать краеведческий материал в современные медиа-среды, делая обучение более привлекательным и доступным, что непосредственно связано с целью и задачами программы.

2. Программа реализации инновационного проекта (программы)

2.1. Исходные теоретические положения программы:

Федеральный закон «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО, предусматривают развитие профессиональных компетенций педагогов, внедрение инновационных методов и форм обучения.

Программа ПИЛ отвечает требованиям по обновлению содержания педагогической деятельности, стимулирует использование современных инновационных технологий краеведческой деятельности и методов исследования культурно-исторических артефактов региона, что соответствует целям государственной политики в сфере образования.

Научные концепции и теоретические исследования, лежащие в основе разработки проекта, включают идеи формирования региональной педагогической компетентности, развития краеведческих навыков через интердисциплинарные подходы, а также современные методики проектной и исследовательской деятельности. Таким образом, разработанная программа не только соответствует нормативным требованиям, но и базируется на надежных теоретических положениях, что подтверждает её возможность и перспективность реализации.

Познавательное развитие – фгос, фоп

Культурно-исторические артефакты – Кривцова

Рекреационный туризм – Чеменева

Медиаконтент – методические рекомендации

Краеведение на этапе дошкольного образования в контексте Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и Федеральной образовательной программы дошкольного образования (ФОП ДО) играет важную роль в гармоничном развитии ребенка, формируя у него ценностное отношение к своему родному краю и укрепляя национальную идентичность.

ФГОС ДО подчеркивает необходимость формирования у детей знаний о своем регионе, его природе, культуре, традициях и истории. В рамках реализации стандарта краеведение выступает как интегративная идея, которая способствует развитию познавательных интересов, социально-личностных качеств и экологической культуры. В этом контексте важно создавать условия, чтобы ребенок познавал родной край через игры, экскурсии, творчество и практическую деятельность.

Что касается ФОП ДО, то она предлагает конкретные модули и проектные деятельности, в которых краеведение реализуется в виде проектных задач, экспедиций и создание собственных мини-музеев или альбомов о родном крае. Эта деятельность способствует развитию у детей чувства причастности, уважения к окружающей среде и культурному наследию своего региона.

Создание и совершенствование медиаобразовательной среды в дошкольных образовательных организациях в контексте ФГОС ДО и ФОП ДО представляет собой важнейший аспект подготовки современных детей к жизни в информационном обществе. Согласно требованиям ФГОС ДО, актуальность развития медиакомпетентности и повышения уровня информационной культуры у дошкольников предписывает внедрение современных технологий, мультимедийных средств и цифровых ресурсов в образовательный процесс.

В рамках реализации ФОП ДО акцент делается на системном создании интегрированной медиаобразовательной среды, где использование интерактивных платформ, гаджетов, мультимедийных занятий способствует развитию самостоятельности, критического мышления и творческих способностей детей. Это включает подготовку педагогов и создание условий для безопасного и продуктивного взаимодействия с информацией.

2.2. Анализ условий, необходимых для реализации программы:

Кадровые условия представлены квалифицированными педагогами и специалистами в области дошкольного образования, заинтересованными в профессиональном росте и развитии новых компетенций.

Информационная поддержка участников ПИЛ обеспечивается доступом к актуальной научной и методической литературе, краеведческим электронным ресурсам, образовательным базам данных и платформам для обмена опытом. Это гарантирует современную информационную среду для самообразования и педагогических исследований.

Материально-техническое обеспечение включает оборудование для проведения мастер-классов, семинаров, прогулок и экскурсий; мультипликационные студии, мультимедийное оборудование и персональные компьютеры, а также историко-культурные ресурсы для создания и проведения краеведческих экспедиций, а также медиапроектов.

Финансовое обеспечение не предполагает дополнительное финансирование.

Социальные партнеры - учреждения образования, музеи, архивы, библиотеки, научные организации. Их опыт и участие создадут благоприятную среду для практической реализации инициатив и расширения возможностей для педагогов.

Социальными партнерами в рамках реализации Программы могут являться следующие организации:

- МБУ «Энгельсский краеведческий музей»,

- «Музей Л. А. Кассиля» - филиал государственного учреждения культуры «Государственный музей К. А. Федина»,

- МБУ «Централизованная библиотечная система Энгельсского муниципального района», филиал № 7,

- «Центральная библиотека для детей и юношества им. Л.А. Кассиля»,

- Культурно-выставочный центр «Радуга» г. Саратов,

- ГАПОУ СО «Энгельсский колледж профессиональных технологий» (ежегодно студенты отделения «Дошкольное образование» проходят педагогическую практику на базе МДОУ «Детский сад № 79», МАДОУ «Детский сад № 75»).

Реализация программного потенциала социального партнерства предусматривает:

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (взаимодействие педагогов, методистов, краеведов и других участников для обмена опытом, разработки практических рекомендаций и методик);

- участие представителей организаций-партнеров в организации и проведении обучающих мероприятий, занятий в рамках дополнительного образования и не только (проведение тренингов, семинаров, мастер-классов для педагогов по вопросам краеведения, рекреационного туризма и использования медиа-технологий в образовательном процессе);

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций;

- реализация различных проектов, совместно разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с организациями-партнерами;

- создание и развитие медиаобразовательной среды (формирование электронных информационных ресурсов, видео- и фотоматериалов для поддержки образовательной работы по краеведению и туризму с детьми);

- вовлечение родителей (законных представителей) в реализацию Программы (создание условий для участия родителей в реализации краеведческих и туристических мероприятий, совместных проектов, экскурсионных маршрутов и др.)

Программа предполагает объединение усилий организаций образования, культуры и туризма для полноценного развития у детей интереса к родному краю, повышая качество дошкольного образования и формируя у детей основы краеведческой и рекреационной культуры.

2.3. Этапы, содержание и методы деятельности в рамках ПИЛ

1. Диагностика и планирование:

— Анализ текущего уровня компетенций педагогов и выявление потребностей в области краеведения, рекреационного туризма и медиаобразования.

— Определение целей, задач и ожидаемых результатов проектно-исследовательской деятельности.

— Проектирование, согласование плана мероприятий в рамках ПИЛ.

2. Образовательная и методическая подготовка:

— Организация семинаров, мастер-классов и тренингов для педагогов.

— Формирование медиаобразовательной среды: разработка методических материалов и цифровых ресурсов.

3. Реализация мероприятий опытно-экспериментальной деятельности:

— Проведение практических занятий, исследовательских проектов, медиапроектов.

— Внедрение интерактивных методик в образовательный процесс.

4. Мониторинг и оценка эффективности:

— Сбор обратной связи с участников сетевой ПИЛ, анализ достижений и трудностей.

— Проведение итоговых мероприятий, публичных презентаций медиапроектов педагогов.

— Формирование рекомендаций по дальнейшему развитию ПИЛ.

5. Итоговая экспертиза и распространение опыта:

— Получение экспертного заключения ведущих представителей научно-педагогического сообщества на медиаобразовательные ресурсы по направлениям краеведение и рекреационный туризм в дошкольном образовании.

- Организация площадки в рамках межмуниципального форума «Современное дошкольное образование: новые технологии для нового поколения» для обмена опытом и популяризации лучших образовательных практик.

— Расширение проекта на другие учреждения и муниципалитеты региона на основе полученных результатов.

В рамках ПИЛ «Развитие профессиональных компетенций педагогов в области краеведения через инновационные методики исследования региона» используются разнообразные методы, направленные на активизацию профессионального роста и внедрение инновационных практик. Ключевые из них включают:

1. Диагностические методы:

— анкетирование для определения исходного уровня знаний и навыков педагогов и родителей воспитанников.

2. Обучающие и тренинговые методы:

— мастер-классы и семинары по созданию медиаобразовательных ресурсов по направлениям краеведение и рекреационный туризм в дошкольном образовании.

— фасилитационные практики, проектный офис для формирования практических навыков командной работы и координации деятельности педагогов, социальных партнеров и родителей, развитие умений взаимодействия в совместных медиапроектах всех участников образовательного процесса (педагогов, родителей и детей дошкольного возраста).

3. Исследовательские методы:

— сбор, анализ и систематизация медиаобразовательных ресурсов на основе культурно-исторических артефактов региона и в соответствие с Методическими рекомендациями по созданию и совершенствованию медиаобразовательной среды в дошкольном образовании, обеспечивающей воспитание духовно-нравственной личности, развитие творческих способностей, актуальной и потенциальной одаренности ребенка в совместных медиапроектах всех участников образовательного процесса (педагогов, родителей и детей дошкольного возраста» (ФГБНУ «ИРЗАР», г. Москва, 2023 г.) и Методическими рекомендациями по созданию и совершенствованию современных игровых технологий в образовательной практике дошкольных образовательных организаций и различных видах детской деятельности (ФГБНУ «ИРЗАР», г. Москва, 2023 г.).

4. Метод использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)

— создание виртуальных экскурсий и мультимедийных презентаций, медиапроектов.

— использование образовательных платформ и мессенджеров для совместной работы и обмена опытом.

5. Практико-ориентированные методы:

— разработка и внедрение алгоритмов «исследовательских практик» в рамках проектной деятельности с воспитанниками старшего дошкольного возраста.

— организация медиавыставок, выставочных экспозиций маршрутов рекреационного туризма дошкольников с родителями и презентаций результатов совместных медиапроектов по исследованию культурно-исторических артефактов региона.

6. Обратная связь и оценка эффективности

— применение методик самосовершенствования и рефлексии педагогов.

— ведение Телеграм – канала, чат-бота, сообщества в ВКонтакте.

При реализации Программы целесообразно использовать следующие педагогические технологии, чтобы сделать обучение увлекательным, познавательным и развивающим:

1. Проектная деятельность («Экология и краеведение в проектной деятельности с дошкольниками». Методическое пособие. ФГОС ДО: Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева) — позволяет детям самостоятельно исследовать и создавать проекты о своем крае, развивая навыки исследования и творчества.

2. Игровые технологии - использование ролевых игр, ролевых сцен и драматизаций помогает закрепить знания через практическое взаимодействие и эмоциональное восприятие.

3. Использование краеведческих экскурсий и путешествий («Организация краеведческой экскурсионной работы с детьми старшего дошкольного возраста» Н. П. Роздорожнюк) - полевые занятия на местах, музеях, природных объектах помогают живо познакомиться с местной историей и природой.

4. Исследовательская деятельность - создание мини-исследований, наблюдений и коллекционирование природных и культурных объектов.

5. Интерактивные методы - мультимедийные презентации, виртуальные экскурсии и дидактические игры способствуют более глубокому восприятию информации.

6. Творческие мастер-классы - изготовление поделок, создание коллажей, рисунков и карт о родном крае укрепляют привязанность и интерес к изучению.

7. Коммуникативные технологии - групповые проекты и дискуссии помогают формировать умение сотрудничать и делиться знаниями.

Использование сочетания этих технологий создает возможность индивидуального подхода и превращает обучение в увлекательное путешествие по родному краю.

2.4. Прогнозируемые результаты:

— формирование у педагогов способности самостоятельно проводить краеведческие исследования, разрабатывать маршруты для рекреационного туризма, анализировать полученные материалы;

— внедрение инновационных методик в образовательный процесс, что повысит интерес и мотивацию воспитанников к изучению культурно-исторических артефактов своего региона;

— создание медиаобразовательной базы регионального краеведческого материала, используемого в системе дошкольного образования;

— повышение уровня профессиональной самооценки педагогов и их готовности к внедрению инноваций;

— развитие творческого и исследовательского потенциала субъектов образовательных отношений через участие в совместных медиапроектах.

В целом, реализация проекта создаст условия для формирования устойчивой культуры исследовательской деятельности в системе образования региона и повысит ценность краеведческого образования как важного компонента гражданско-патриотического воспитания

2.5. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов

— тестирование и опросники до и после прохождения программы для выявления уровня знаний и навыков;

— систематизация и анализ работ педагогов (проекты, методические разработки, исследования), подтверждающих освоение новых методов и их практическое применение;

— отзывы и оценки педагогов о внедряемых инновациях и достигнутых результатах.

Количественный показатели:

- количество педагогов, задействованных в реализации Программы,

- количество созданных и внедренных медиаобразовательных продуктов (презентаций, видеоматериалов и др.),

- количество реализованных краеведческих проектов с участием детей, основанных на медиаобразовательной среде,

- численность дошкольных групп или образовательных организаций, охваченных ПИЛ,

- рост числа мероприятий, посвящённых краеведению и туризму, организуемых с использованием медиа-ресурсов,

- процент увеличения вовлечённости детей в краеведческую и туристическую деятельность через использование медиа-ресурсов.

Качественные показатели:

- уровень профессиональной компетентности педагогов в области использования медиа-ресурсов для краеведческого и туристического обучения, проявленный через их уверенность, креативность и инициативность,

- степень вовлечённости педагогов в создание инновационных медиа-проектов и их способность интегрировать краеведение и туризм в медиа-образовательную среду,

- качество современных медиа-образовательных материалов, разработанных педагогами, их соответствие возрастным особенностям и интересам дошкольников,

- уровень заинтересованности дошкольников и их родителей в краеведческой и туристической деятельности, организуемой с использованием медиа-технологий,

- степень формирования у детей чувства патриотизма, любознательности и уважения к своему краю через внедрение медиа-контента,

- показатели формирования позитивного отношения педагогов к постоянному профессиональному развитию и внедрению инновационных методов обучения,

- становление командной работы и межведомственного взаимодействия, способствующих созданию единой медиаобразовательной среды,

- улучшение мотивации педагогов и детей к самостоятельному исследованию родного края через медиа-инструменты.

2.6. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме инновационного проекта, использованных при его разработке:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",

- Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155)

- Федеральная образовательная программа дошкольного образования (Утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028).

- Методические рекомендации по созданию и совершенствованию медиаобразовательной среды в дошкольном образовании, обеспечивающей воспитание духовно-нравственной личности, развитие творческих способностей, актуальной и потенциальной одаренности ребенка в совместных медиапроектах всех участников образовательного процесса (педагогов, родителей и детей дошкольного возраста» - ФГБНУ «ИРЗАР», г. Москва, 2023 г.

- Методические рекомендации по созданию и совершенствованию современных игровых технологий в образовательной практике дошкольных образовательных организаций и различных видах детской деятельности - ФГБНУ «ИРЗАР», г. Москва, 2023 г.

Список литературных источников:

- Булычев М.В. Воронежцев А.В. История Саратовского края, Саратов. 1996 г.

- Кравцов В.М. Край родной, навек любимый. – Саратов, «Аквариус», 2003 г.

- Худяков Д.С. Земля Саратовская. Несколько портретов на фоне истории Поволжья. Саратов. Соотечественник, 1998.

- Максимов Е. Два века губернии. Саратовский край из прошлого в настоящее. Саратов: Кадр, 1997 г.

- Кублицкий З.Г. На Волге широкой. М.: Советская Россия, 1986 г.

- Энциклопедия Саратовского края. / Под. редакцией А.И. Авруса. Саратов: Приволж. кн. изд – во, 2002

- Сборник // Краеведческие чтения/под. ред. В.Н. Данилова – Саратовский областной музей краеведения. Саратовский гос. университет, 1995 г.

- Культурный дневник дошкольника Саратовской области, 2022 г.

- А. А. Чеменева, А. Ф. Мельникова, В. С. Волкова Парциальная программа рекреационного туризма для детей старшего дошкольного возраста «Весёлый рюкзачок», 2019 г.

- Матова В. Н. Краеведение в детском саду. ФГОС /В. Н. Матова. — Москва: Детство-Пресс, 2015.- 176 с.

- Гришина, И. И. Краеведение в детском саду / И. И. Гришина, О. И. Давыденко, Е. В. Свинина // Образование и воспитание. – 2017. – № 5(15). – С. 32-34.

- Лихачёв Д. С. Любить родной край // Отечество: Краеведческий альманах. - М., 1990.- вып. 1.- с. 8.

- Калаш И. Возможности информационных и коммуникационных
технологий в дошкольном образовании: аналитический обзор, ЮНИСКО -
2011., 176 с., 176 с.

- Грин Н.В. Мультимедиа как средство медиаобразования при обучении
детей // В мире научных открытий. - 2013. - № 3. - С. 26-35.

- Бастрыкина А.Ю. Ребенок – дошкольник в мире цифровых технологий. – Тамбов, 2019.

- Дрокина О.В., Колмакова М.Г. Развитие цифровой среды в ДОУ. – Красноуфимск, 2018.

- Комарова И.И. Будущее дошкольного образования в эпоху цифровизации // Современное дошкольное образование. – 2018. – №8(90). – С. 16–25.

- Калинина Т.В. Управление ДОУ. Новые информационные технологии в дошкольном детстве. – М.: Сфера, 2018 г.

- Новоселова С. Л. Компьютерный мир дошкольника / С. Л. Новоселова. — Текст //М.: Новая школа, — 2011. — с. 128.

- Герасимова В.В. "Медиаобразование в дошкольном возрасте: теория и практика".

- Дубровина Н.И. "Медиаобразование и развитие информационной культуры дошкольников".

2.7. Участники лаборатории (в соответствии с приказом организации-соискателя)

| № п/п | Ф.И.О. | Место работы | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

3.Организация семинаров, конференций, круглых столов, семинаров, вебинаров, мастер-классов по проблематике работы лаборатории.

| Наименование мероприятия | Статус (уровень ОУ, муниципальный, региональный, межрегиональный) | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Вебинар «Краеведение в фокусе: инновационные методики развития профессиональных компетенций педагогов» | региональный | Октябрь 2025 г. | руководители лаборатории |
| IV Форум педагогических работников дошкольных образовательных учреждений «Современное дошкольное образование: новые технологии для нового поколения» ТРЕК «Проекты социальной инициативы в дошкольном образовании» | Межмуниципальный (межрегиональный) | Октябрь 2025 г. | МУ «МЦОКО» |
| Круглый стол «Путь к открытию: краеведение и инновационные подходы в подготовке педагогов» | региональный | Февраль 2026 г. | руководители лаборатории |
| V Форум педагогических работников дошкольных образовательных учреждений «Современное дошкольное образование: новые технологии для нового поколения» ТРЕК «Проекты социальной инициативы в дошкольном образовании» | Межмуниципальный (межрегиональный) | Март 2026 г. | МУ «МЦОКО» |
| Мастер-класс «От открытия к развитию: мастер-класс по инновационным подходам в краеведении» | региональный | Апрель 2026 г. | руководители лаборатории |

4. Публикация статей, тезисов докладов, методических разработок по проблематике работы лаборатории.

| № п/п | Ф.И.О. автора (члена лаборатории) | Предполагаемое количество публикаций | Уровень публикации (статья в издании ВАК, РИНЦ, прочих изданиях, методических или дидактических изданиях; электронный/печатный) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Участники ПИЛ | 1 | электронный |

5. Организация конференций, конкурсов, фестивалей и прочих интеллектуальных мероприятий для обучающихся

| Наименование мероприятия | Статус (уровень ОУ, муниципальный, региональный, межрегиональный) | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Экологический конкурс «Путешествие по сокровищницам Саратовской природы" | межмуниципальный | 10.2025г. | руководители ПИЛ |
| Викторина «Краеведческий калейдоскоп» | межмуниципальный | 11.2025г. | руководители ПИЛ |
| Видеофестиваль «Гастрономические чудеса Саратовского края» | межмуниципальный | 01.2026г. | руководители ПИЛ |
| Конкурс театрализованных постановок/мультфильмов «Тайны и сокровища Саратовских легенд» | межмуниципальный | 03.2026г. | руководители ПИЛ |
| Фестиваль «Ремесла и искусства родного края» | межмуниципальный | 05.2026г. | руководители ПИЛ |
| Квест «Краеведческие экспедиции» | межмуниципальный | 06.2026г. | руководители ПИЛ |